## PROJECT CHARTER
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Hệ thống quản lý thuê gian hàng online
Đơn vị yêu cầu: | WerShoppe
Ban chỉ đạo dự án: | Nguyễn Văn A
Giám đốc dự án: | Nguyễn Văn B
Quản trị dự án: | Quách Văn Sơn Bách
Đơn vị triển khai: | WerTech Company
Ngày bắt đầu: | 2026-07-07 | Ngày kết thúc: | 2026-07-17
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý thuê gian hàng online bao gồm: - Nền tảng đa người dùng (Multi-user platform) - Giao diện người dùng (Frontend) - Hệ thống quản trị (Backend/CMS) - Tích hợp thanh toán và vận chuyển
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: WerTech Company Công nghệ: Spring Boot, MySQL/Redis, React | Phạm vi ngoài dự án: | - Không bao gồm nhập liệu sản phẩm hàng loạt - Không bao gồm phí hosting/domain năm tiếp theo
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | WerTech Company
Kết quả/sản phẩm cần có: | 1. Hệ thống quản lý thuê gian hàng hoàn chỉnh. 2. Tài liệu HDSD. 3. Mã nguồn và CSDL. 4. Bàn giao đúng tiến độ.

## PRICE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUÊ GIAN HÀNG ONLINE
Công ty: WerTech Company
| Hệ thống quản lý thuê gian hàng online |  | Từ ngày: 07/07/2026
| Khách hàng: WerShopping company |  | Đến ngày: 17/07/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday)
I | Khởi tạo & Thiết kế (NFR)
1 | Thiết kế DB MySQL |  | 2 | 2
2 | Setup Spring Boot & React |  | 3 | 3
II | Phân hệ Khách hàng (Buyer Portal)
1 | FR-B01: Đăng ký/Đăng nhập |  | 2 | 2
2 | FR-B02: Tìm kiếm và Lọc gian hàng/sản phẩm |  | 3 | 3
3 | FR-B03: Xem chi tiết sản phẩm và Thêm vào giỏ hàng |  | 3 | 3
4 | FR-B04: Thanh toán và Đặt hàng |  | 4 | 4
5 | FR-B05: Quản lý đơn hàng cá nhân |  | 2 | 2
III | Phân hệ Chủ gian hàng (Seller Center)
1 | FR-S01: Đăng ký mở gian hàng |  | 2 | 2
2 | FR-S02: Quản lý thông tin gian hàng |  | 2 | 2
3 | FR-S03: Quản lý sản phẩm (CRUD) |  | 4 | 4
4 | FR-S04: Quản lý đơn hàng của gian hàng |  | 3 | 3
IV | Phân hệ Quản trị (Admin Back-office)
1 | FR-A01: Quản lý người dùng |  | 2 | 2
2 | FR-A02: Quản lý và Duyệt gian hàng |  | 3 | 3
3 | FR-A03: Báo cáo thống kê doanh thu |  | 4 | 4
V | Kiểm thử & Triển khai
1 | Kiểm thử Bảo mật |  | 2 | 2
2 | Kiểm thử Hiệu năng 10k users |  | 3 | 3
3 | Triển khai hệ thống |  | 2 | 2

## MASTER PLAN
Hệ thống quản lý thuê gian hàng online
Đơn vị: WerTech Company
Người lập: Đặng Toàn |  |  |  | Project Start: | 07/07/2026
Stt | Công việc | Người phụ trách | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc
I | Khởi tạo & Thiết kế (NFR) | Bách | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-11
1 | Thiết kế DB MySQL | Bách | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-08
2 | Setup Spring Boot & React | Bách | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-11
II | Phân hệ Khách hàng (Buyer Portal) | Bách | 0% | 2026-07-12 | 2026-07-25
1 | FR-B01: Đăng ký/Đăng nhập | Bách | 0% | 2026-07-12 | 2026-07-13
2 | FR-B02: Tìm kiếm và Lọc gian hàng/sản phẩm | Bách | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-16
3 | FR-B03: Xem chi tiết sản phẩm và Thêm vào giỏ hàng | Bách | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-19
4 | FR-B04: Thanh toán và Đặt hàng | Bách | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-23
5 | FR-B05: Quản lý đơn hàng cá nhân | Bách | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-25
III | Phân hệ Chủ gian hàng (Seller Center) | Bách | 0% | 2026-07-26 | 2026-08-05
1 | FR-S01: Đăng ký mở gian hàng | Bách | 0% | 2026-07-26 | 2026-07-27
2 | FR-S02: Quản lý thông tin gian hàng | Bách | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-29
3 | FR-S03: Quản lý sản phẩm (CRUD) | Bách | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-02
4 | FR-S04: Quản lý đơn hàng của gian hàng | Bách | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-05
IV | Phân hệ Quản trị (Admin Back-office) | Bách | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-14
1 | FR-A01: Quản lý người dùng | Bách | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-07
2 | FR-A02: Quản lý và Duyệt gian hàng | Bách | 0% | 2026-08-08 | 2026-08-10
3 | FR-A03: Báo cáo thống kê doanh thu | Bách | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14
V | Kiểm thử & Triển khai | Bách | 0% | 2026-08-15 | 2026-08-21
1 | Kiểm thử Bảo mật | Bách | 0% | 2026-08-15 | 2026-08-16
2 | Kiểm thử Hiệu năng 10k users | Bách | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-19
3 | Triển khai hệ thống | Bách | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-21